## 이슈관리
OOOO 프로젝트 테스트 시트
프로젝트 시작일
프로젝트 종료일
| 팀 / 팀원 |  | 조한길
프로젝트 명
No | 구분 | 분류 | 이슈 내용 | 등록자 | 등록일 | 상태 | 담당자 | 처리예정일 | 처리완료일 | 처리 현황
1 | 오작동 | 페이지 이동 | a태그 클릭 불가 |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 수정 완료
2 | 오작동 | 문의게시판 작성 | 문의게시판 작성(전체) |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20
3 | 제안 | 페이지 이동 | 문의게시판->상세정보 이동 불가, 클릭은 가능 |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21
4 | 에러 | 문의게시판 작성 | 1:1상담 누를때 한정으로 목록을 불러오지 못함 |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-23
5 | 에러 | 문의게시판 작성 | 문의글 순서가 이상하게 나옴 |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-23
6 | 에러 | 문의게시판 ui수정 | 1:1문의게시판 article전체 수정 |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-23
7 | 제안 | 문의게시판 작성 | 상세정보 페이지 작성 |  | 2022-01-20 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-23
8 | 에러 | 문의게시판 작성 | page값을 가져오지 못해서 돌아가기 안 됨 |  | 2022-01-21 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-23
9 | 에러 | 문의게시판 작성 | select값 인식 실패 |  | 2022-01-21 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-23 | 한참 헤매다 오타 수정하니 바로 됨
10 | 제안 | 문의게시판 작성 | 답변 페이지 작성 |  | 2022-01-21 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21
11 | 오작동 | 문의게시판 작성 | 답변 페이지 실행안됨 |  | 2022-01-21 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 서버문제인듯. Workspace 다른 곳으로 옮기고 다시 설정하니 작동됨
12 | 에러 | 문의게시판 작성 | page null값으로 뜸 |  | 2022-01-21 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21
13 | 에러 | 문의게시판 작성 | 답변한 내용이 문의글 작성자만 봐야하는데 전체가 다 나옴 |  | 2022-01-22 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 오후 6시 20분 : 아직 안됨¦¦ 해결: 서브쿼리 이용
14 | 제안 | 문의게시판 연결 | 모든 페이지 문의게시판 이동 및 로그인 유지 |  | 2022-01-22 | 완료 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21
15 | 제안 | 추천페이지 연결 | 장르별 검색 기능 추가 |  | 2022-01-23 | 완료 |  | 2022-01-23 | 2022-01-24
16 | 에러 | 추천페이지 연결 | 초기 화면에 전체가 아닌 무조건 특정 장르만 나옴 |  | 2022-01-23 | 완료 |  | 2022-01-23 | 2022-01-24
17 | 오작동 | 추천페이지 연결 | 장르 하나를 선택했을때 그 장르가 아니면 null로 출력됨.(원래 나오면 x) |  | 2022-01-23 | 완료 |  | 2022-01-23 | 2022-01-24
18 | 에러 | 추천페이지 연결 | 처음 페이지로 넘어갔을때 장르가 null값이라 내용이 보이지 않음 |  | 2022-01-23 | 완료 |  | 2022-01-23 | 2022-01-24
19 | 제안 | 추천페이지 연결 | 글 쓰기 |  | 2022-01-24 | 대기 |  | 2022-01-24 |  | 책 게시판 작업 다 끝나면 하는걸로 일단 페이지 오류는 수정됨
20 | 에러 | 추천페이지 연결 | 글 쓰기 누를때 로그인 페이지 이동 불가 |  | 2022-01-24 | 완료 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24
21 | 에러 | 추천페이지 연결 | 파일 경로 미지정 |  | 2022-01-24 | 완료 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24
22 | 오작동 | 추천페이지 연결 | 다 하고 나니 글쓰기 버튼이 안 눌리기 시작함… |  | 2022-01-24 | 완료 |  | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 페이지 자체가 안 넘어감..렉걸림..
23 | 제안 | 고객센터 ui | 너무 지저분해서 ui정리하기 |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25
24 | 제안 | 고객센터 ui | 자주묻는 질문 페이지 내용채우기(tag)이용해서 |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25
25 | 오작동 | 고객센터 ui | 질문 상세내용을 겹쳤으나 보이지 않음 |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | css대신 jquery 사용하여 해결
26 | 오작동 | 고객센터 ui | 질문 상세내용을 나오게 하는 버튼이 실행되지 않음 |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | id 하나를 여러 번 사용하여 오작동함. 해결
27 | 제안 | 고객센터 ui | 한페이지만 하고 나머지는 수정 안함. 이거 다 할것 |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25
28 | 제안 | 도서 DB(ui) | 도서 내용 페이지 만들기(ui까지 깔끔하게 채워서 기본 틀잡기) |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-25 | 2022-01-26
29 | 제안 | 도서 DB(기능) | 도서를 등록 삭제해주는 기능 넣기 + 메뉴로 돌아가기까지 |  | 2022-01-25 | 완료 |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 이거 그냥 mysql로 추가하고 리뷰페이지 등록 추가 등으로 변경
30 | 제안 | 도서 DB | 도서 DB내용 전체 + 상세내용 보여주기 |  | 2022-01-27 | 완료 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 임시로 끝남, 위에꺼 다 하고 DB 충분히 채우면 아래에서 리뷰 페이지하면서 마무리
31 | 제안 | 도서 DB | 도서 database 채우기(최소 100개는 채워야할듯…) |  |  | 대기 |  |  |  | 32번 33번 34번 35번하고 난 다음에 하기(너무 오래걸리는데…)
32 | 오작동 | 문의게시판 | 상세내용 보고 목록 누르면 다시 안 돌아감 |  |  | 완료 |  |  |  | 로그인된 아이디를 다시 못 불러오는거 확인
33 | 제안 | 추천페이지 추가 | 추천페이지 상세내용 |  |  | 완료 |  |  |  | 1차완
34 | 오작동 | 페이지 이동 | 전체 페이지 링크이동시 이상한 곳으로 감(없거나 로그인 등등) |  |  | 완료 |  |  |  | 1차로 보이는건 다 연결함, 나중에 문제생기면 재확인할것
35 | 제안 | 페이지 관리 | 전체 페이지 설명추가해서 정리하기 |  |  | 완료
36 | 제안 | 도서 DB | 도서 DB 연결한거 ui 정리 |  |  | 완료
37 | 제안 | 도서 리뷰 | 리뷰페이지 기능 추가하기 |  |  | 대기
38 | 오작동 | 도서 DB | 도서페이지 연결을 한글로 하면 안 넘어감 |  |  | 완료
39 | 제안 | 도서 리뷰 | 리뷰페이지 평점 추가해서 도서 게시판에 연결 |  |  | 대기
40 | 제안 | 페이지 정리 | 로그인 페이지랑 아닌거랑 합치기(+멤버쉽부분 삭제) |  |  | 완료 |  |  |  | 여기부터
41 | 제안 | 페이지 정리 | 헤더부분 정리+연결 안 된 부분 확인하고 고치기 |  |  | 완료
42 | 제안 | 고객센터 ui | 항목별 연결되는 페이지 만들기(ui 하나만 게시판 형식으로 만들어서 복붙) |  |  | 완료
43 | 제안 | 고객센터 ui | 1대1 문의 ui정리하고 이거 이용해서 공지사항 만들기 |  |  | 완료
44 | 제안 | 고객센터 ui | ui 정리+자주 묻는 질문 항목 추가 |  |  | 완료
45 | 제안 | 회원가입 ui 정리 | 회원 동의 페이지가 다른 페이지랑 통일되게 바꾸기(너무 이쪽만 분위기가 이상) |  |  | 완료
46 | 제안 | 회원가입 ui 정리 | 가입창의 interest부분 정리미흡 고치기 |  |  | 완료
47 | 제안 | 로그인 ui | 연결할 부분 연결하고 한글 깨짐 정리 |  |  | 완료
48 | 제안 | 로그인 연결 | 로그인 페이지 별 되는거 안 되는거 확인 |  |  | 완료
49 | 제안 | 마이페이지 ui | ui정리하고 결제부분 틀 만들어놓기(관심분야부분에 있는 null 없애보기) |  |  | 완료
50 | 제안 | 마이페이지 ui | 왼쪽 고정된 버튼들 연결(클릭시 페이지내 원하는 위치로 이동) |  |  | 완료
51 | 제안 | 추천합니다 | ui 이상함. 이거 그냥 갈아엎어서 다시 만들기 테이블식으로 하니깐 원하는 대로 안 됨. |  |  | 진행중 |  |  |  | 시행ㄱㄱ
52 | 제안 | 추천합니다 | 상세페이지 연결 제대로 커버랑 내용 넣기 |  |  | 대기
53 | 제안 | 추천합니다 | 이거 코드 새로 추가하는거 없애고 웹소설db에서 불러오는거로 바꾸기(웹소설DB 만들면하기) |  |  | 대기
54 | 제안 | 리뷰페이지 | 리뷰 한거 연결해서 책 다 보이는 게시판에 넣어서 ui 정리 |  |  | 대기
55 | 제안 | 로그아웃 | 로그아웃시 무조건 index페이지로만 가는거 수정 |  |  | 대기
56 | 제안 | 결제 | 결제파트 ui만들기(위에꺼 다 하면 하기) |  |  | 대기
57 | 제안 | 결제 | 결제파트 DB랑 실행하는 부분 만들어서 연결 |  |  | 대기
58 | 제안 | 결제 | 장바구니 ui만들기 |  |  | 대기
59 | 제안 | 결제 | 장바구니 부분 연결해서 결제랑 이어지게 |  |  | 대기
60 | 제안 | 마이페이지 | 밑에 결제내역에 결제db이용해서 채우기 |  |  | 대기
61 | 제안 | 마이페이지 ui | 위 내용 연결하면 ui 정리 |  |  | 대기
62 | 제안 | index | 베스트 셀러부분들 결제DB이용해서 연결해서 채우기 |  |  | 대기
63 | 제안 | 검색창 | 검색창에서 도서 검색할 수 있게 추가 |  |  | 대기
64 | 제안 | 검색창 | 검색창에서 도서 검색할 수 있게 추가 |  |  | 대기
65 | 제안 | ebook | ebook도서DB 설정 및 채우기 |  |  | 대기
66 | 제안 | ebook | ebook 게시판만들기 |  |  | 대기
67 | 제안 | ebook | ebook 상세+판매게시판 만들기 |  |  | 대기
68 | 제안 | 웹소설 | 웹소설 DB설정 및 채우기 |  |  | 대기
69 | 제안 | 웹소설 | 웹소설 게시판 만들기 |  |  | 대기
70 | 제안 | 웹소설 | 웹소설을 쓸 수 있는 입력 공간 만들기 |  |  | 대기
71 | 제안 | 웹소설 | 웹소설 각각을 보는 게시판 만들기(상세, 공지랑 화별 제목) |  |  | 대기
72 | 제안 | 웹소설 | 웹소설 각각을 보는 게시판 만들기(내용보이는거)(위에 꺼 클릭하면 나오는거) |  |  | 대기
73 | 제안 | 이벤트 페이지 | 위에꺼 다 하고 페이지별 채울거 생각해서 이벤트 DB 다시 정리해서 채우기 |  |  | 대기
74 | 제안 | 이벤트 페이지 | 이벤트 페이지 ui만들기 |  |  | 대기
75 | 제안 | 이벤트 페이지 | 이벤트 내용 각각 페이지에 연결하기 |  |  | 대기
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Note on E4: yyyy-mm-dd
Note on E5: yyyy-mm-dd
Note on C9: 드롭다운에서 선택
Note on G9: 프로젝트 시작일~종료일
Note on J9: 프로젝트 시작일~종료일
Note on K9: 프로젝트 시작일~종료일

## 참조시트 (hidden)
에러 | 대기
오작동 | 진행중
제안 | 완료